## 大数据财会实训中心项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大数据财会实训中心
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.6 | 42.6 |  | 42.6 |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 42.6 | 42.6 |  | 42.6 |  | —
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请财政资金42.6万元，用于建设大数据财会实训中心，主要建设内容为2套大数据财务分析综合教学平台、Python开发与财务应用综合教学平台，为大数据与会计专业教学、实践、科研等提供支撑。提升学生就业竞争力，通过项目建设，为学生提供充足、有效的学习环境、学习资源，拓宽职业岗位口径，提高就业竞争力。同时，提升师资业务操作水平及实践教学水平，利用项目建设的实践场所、资源以及平台，加强业务实践，拓宽教学视野，转化教学理念，进一步提高自身业务操作能力及实践教学水平。教师、学生满意度超过90%。 | [5 empty] | 使用财政资金42.6万元，用于建大数据财会实训中心设，主要建设内容为2套大数据财务分析综合教学平台、Python开发与财务应用综合教学平台，为大数据与会计专业教学、实践、科研等提供支撑。提升学生就业竞争力，通过项目建设，为学生提供充足、有效的学习环境、学习资源，拓宽职业岗位口径，提高就业竞争力。同时，提升师资业务操作水平及实践教学水平，利用项目建设的实践场所、资源以及平台，加强业务实践，拓宽教学视野，转化教学理念，进一步提高自身业务操作能力及实践教学水平。教师、学生满意度超过98%。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：未来5年培养对应人才数量 |  |  | 200 | 200 | 5 | 5
|  |  | 指标2：新增教学软件设备 |  |  | 2套 | 2套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：平台质量安全稳定性年限 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 指标2：实训开出率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：平台可持续使用年数 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标2：平台可持续产生效益年数 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤总预算43万元 | 42.6 | 10 | 10
|  |  | 指标2：与传统对比节约成本 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用 |  |  | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：学生授课次数（人次） |  |  | ≥15000人次/月 | 18000人次/月 | 10 | 8
|  | 生态效益 指标 | 指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |  |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：实训中心管理制度健全性及执行情况 |  |  | 健全有效 | 有待完善 | 5 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 5
|  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 2023年纸质图书采购项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年纸质图书采购
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.7 | 57.7 |  | 57.7 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 57.7 | 57.7 |  | 57.7 |  | 10 | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了进一步提高学校纸质图书数量，满足广大教师、学生对纸质图书借阅用书的需要。“数据”为基础的科学决策提供有力的支撑。 | [5 empty] | 已经完成纸质图书采购项目，本次图书采购一共9524册，进一步提升学院教师教学能力和学生的学习阅读水平。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 图书数量 |  |  | 1批 | 1批 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 正版图书 |  |  | 1 | 1 | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | 1 | 1 | 6 | 6
|  |  | 资金支付合规性 |  |  | 国家相关的财经的法规 | 国家相关的财经的法规 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 图书的到货时间 |  |  | 按合同约定 时间完成 | 按合同约定 时间完成 | 5 | 5
|  |  | 资金支付及时性 |  |  | 12月31日之前 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 12月31日之前 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤57.70 | 57.7 | 8 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 此项不适用 |  |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 学校图书借阅率提高程度 |  |  | ＞75% | 78% | 5 | 5
|  |  | 教师科研水平提高程度 |  |  | ＞81% | 82% | 5 | 5
|  |  | 学生学习成绩提升程度 |  |  | 56% | 56.3% | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 此项不适用 |  |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0
|  | 可持续影 响指标 | 对学校图书馆的育人环境提升程度 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5
|  |  | 维护经费 |  |  | 有稳定的维护经费 | 有稳定的维护经费 | 5 | 5
|  |  | 管理人员 |  |  | 有稳定的管理人员 | 有稳定的管理人员 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 教师借阅图书 满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 学生借阅图书 满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 信息系统2023年度网络安全等级保护测评项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统2023年度网络安全等级保护测评
主管部门 |  |  | 阿奇市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 |  | 30.2 |  | 10 | 86.3% | 8.63
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 |  | 30.2 |  | 10 | 86.3% | 8.63
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，对学校重要信息系统进行网络安全等级保护测评，达到等级保护2.0二级要求。主要通过安全技术测评，安全管理测评，工具测试，编制系统安全整改方案，编制测评报告 | [5 empty] | 测评《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，获得等保测评报告。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 网站群系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 财务管理系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 图书管理信息系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 数字校园系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 邮件系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 一卡通融合平台 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 资产管理系统 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 教学诊断与改进智慧分析平台 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 测评通过的达标率 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2
|  |  | 验收合格率 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 资金支付合规性 |  |  | 国家相关的财务财经的规定 | 国家相关的财务财经的规定 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成的及时性 |  |  | ≤180天 | 2023年11月 28日 | 3 | 3
|  |  | 资金支付 |  |  | 按合同约定 时间支付 | 按合同约定 时间支付 | 2 | 2
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 按合同约定 时间完成 | 按合同约定 时间完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤35.00 | 30.2 | 2 | 2
|  |  | 网站群系统测评费用 |  | 网站群系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 财务管理系统测评费用 |  | 财务管理系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 图书管理信息系统测评费用 |  | 图书管理信息系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 数字校园系统测评费用 |  | 数字校园系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 邮件系统测评费用 |  | 邮件系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 一卡通融合平台测评费用 |  | 一卡通融合平台测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 资产管理系统测评费用 |  | 资产管理系统测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
|  |  | 教学诊断与改进智慧分析平台测评费用 |  | 教学诊断与改进智慧分析平台测评费用 | ≤4.375 | 3.775 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 项目实施对学校网络安全经济风险程度降低 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 2.8
|  |  | 项目实施对优化信息系统网络安全维护成本费用降低 |  | 项目实施对优化信息系统网络安全维护成本费用降低 | 明显 | 明显 | 3 | 2.8
|  | 社会效益 指标 | 对信息系统可用性及稳定性的影响程度提升 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 2.8
|  |  | 对信息化部门稳定程度 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 2.8
|  |  | 对信息化部门发挥职能的改善或提升程度 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 此项不适用 |  |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 此项不适用 | 此项不适用
|  | 可持续影 响指标 | 对提高信息化工作人员网络安全意识持续影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 3 | 3
|  |  | 各信息系统测评年限 |  | 各信息系统测评年限 | 2年 | 2年 | 3 | 3
|  |  | 测评报告有效使用年限 |  |  | 2年 | 2年 | 3 | 3
|  |  | 维护网络安全经费 |  | 维护网络安全经费 | 有稳定的维护经费 | 有稳定的维护经费 | 3 | 3
|  |  | 网络安全管理人员 |  |  | 有稳定的管理人员 | 有稳定的管理人员 | 3 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生对信息系统 网络安全满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 教职工对信息系统 网络安全满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.83
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院高压配电房电器设备改造
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院高压配电房电器设备改造
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.5 | 59.5 | 46.68 | 10 | 78.45% | 7.8454
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 59.5 | 59.5 | 46.68 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：消除电器设备绝缘老化、综合保护对部分高压柜失效的隐患。 目标2：确保学校电力安全稳定运行。 |  |  |  |  | 目标1：消除电器设备绝缘老化、综合保护对部分高压柜失效的隐患。 目标2：确保学校电力安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：拆除老化陈旧的配电设施 |  | 3台进线柜、6台出线柜、3台PT柜、3台壁挂直流屏 | 3台进线柜、6台出线柜、3台PT柜、3台壁挂直流屏 | 5 | 5
|  |  | 指标2：安装新的配电设施 |  | 3台进线柜、6台出线柜、3台PT柜、3台壁挂直流屏 | 3台进线柜、6台出线柜、3台PT柜、3台壁挂直流屏 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：按设计图纸施工 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：招标完成时间 |  | 2022年12月27日前 | 2022-12-27 | 5 | 5
|  |  | 指标2：竣工完成时间 |  | 2023年1月11日前 | 2023-01-11 | 5 | 5
|  |  | 指标1：交付使用（验收）时间 |  | 2023年1月11日前 | 2023-03-09 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：单位成本 |  | ≤3.5万元 | 2.858823529万元 | 5 | 5
|  |  | 指标1：总成本 |  | ≤59.5万元 | 48.60万元 | 5 | 3 | 预算测算不够精确，加强前期论证。
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：电力运行稳定 |  | 电压稳定 | 电压稳定 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 指标1：供电安全性 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 指标1：配电柜的性能稳定 |  | 96% | 98% | 5 | 5
|  |  | 指标1：维护便利 |  | 98% | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8454

## 安庆职业技术学院物业管理服务费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院物业管理服务费
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.6926 | 177.6926 |  | 177.6926 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 177.6926 | 177.6926 |  | 177.6926 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、提供优质的教学和生活环境 2、保障校园安全 3、提高服务效率和质量 4、营造和谐的校园文化氛围 | [5 empty] | 1、提供优质的教学和生活环境 2、保障校园安全 3、提高服务效率和质量 4、营造和谐的校园文化氛围
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：服务面积 |  |  | 土地面积600亩，水面100亩 | 土地面积600亩，水面100亩 | 4 | 4
|  |  | 指标2：服务楼宇数 |  |  | 16幢 | 16幢 | 4 | 4
|  |  | 指标3：服务师生人数 |  |  | 9136人 | 9136人 | 4 | 4
|  |  | 指标4：物业服务人数 |  |  | 114人 | 114人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：综合管理 |  |  | 机构设置健全，配备人员素质、技能等符合要求，岗位职责分工明确 | 机构设置健全，配备人员素质、技能等符合要求，岗位职责分工明确 | 1 | 1
[6 empty] | 按国家法律法规合法用工，保障员工基本福利待遇，按规定及合同要求办理选聘辞福利待遇与聘辞手续 | 按国家法律法规合法用工，保障员工基本福利待遇，按规定及合同要求办理选聘辞福利待遇与聘辞手续 | 1 | 1
[6 empty] | 做好学校会议服务工作，会场保洁、茶水供应服务达标，空调开关及设施设备使用科学，会场秩序维护有效；按学校要求提供重大活动保障服务 | 做好学校会议服务工作，会场保洁、茶水供应服务达标，空调开关及设施设备使用科学，会场秩序维护有效；按学校要求提供重大活动保障服务 | 1 | 1
|  |  | 指标2：楼宇管理 |  |  | 人员素质、人数和年龄符合合同要求，工作认真负责，无违规代班、顶岗及脱岗现象 | 人员素质、人数和年龄符合合同要求，工作认真负责，无违规代班、顶岗及脱岗现象 | 1 | 1
[6 empty] | 统一着装、穿戴整齐，佩戴标志，行为规范、服务热情，工作期间不做与工作无关的事情 | 统一着装、穿戴整齐，佩戴标志，行为规范、服务热情，工作期间不做与工作无关的事情 | 1 | 1
[6 empty] | 按规定做好值班和巡查工作、楼宇门窗开关，检查水电使用和卫生保洁情况，值班、巡查、交接班等记录齐全 | 按规定做好值班和巡查工作、楼宇门窗开关，检查水电使用和卫生保洁情况，值班、巡查、交接班等记录齐全 | 1 | 1
|  |  | 指标3：楼宇卫生保洁 |  |  | 人员素质、人数符合合同要求，服务态度好，工作认真负责，保洁工作时间不影响师生正常工作、学习和休息 | 人员素质、人数符合合同要求，服务态度好，工作认真负责，保洁工作时间不影响师生正常工作、学习和休息 | 1 | 1
[6 empty] | 公共区域地面、墙面、天花板、各种标牌干净无污渍、蜘蛛网；公共门窗明净；楼梯扶手无灰尘污渍，栏杆光洁；楼内无乱贴乱画、杂物堆积 | 公共区域地面、墙面、天花板、各种标牌干净无污渍、蜘蛛网；公共门窗明净；楼梯扶手无灰尘污渍，栏杆光洁；楼内无乱贴乱画、杂物堆积 | 1 | 1
[6 empty] | 公共卫生间地面干净、整洁、无积水、无污垢，室内无异味，天花板目视无蛛网、无灰尘门窗、墙面、隔板无明显污迹、无张贴物，洗手盆、洗手池无污垢、无堵塞，拖布清洗池内无沉泥污渍，便槽、便斗内无积存、无脏迹 | 公共卫生间地面干净、整洁、无积水、无污垢，室内无异味，天花板目视无蛛网、无灰尘门窗、墙面、隔板无明显污迹、无张贴物，洗手盆、洗手池无污垢、无堵塞，拖布清洗池内无沉泥污渍，便槽、便斗内无积存、无脏迹 | 1 | 1
|  |  | 指标4：室外环境卫生 |  |  | 室外广场、运动场、道路等无明显积水、白色垃圾；无枯枝落、无果皮烟头等杂物 | 室外广场、运动场、道路等无明显积水、白色垃圾；无枯枝落、无果皮烟头等杂物 | 1 | 1
[6 empty] | 景观灯具、花台、宣传栏无蜘蛛网、污渍；墙面、门柱、景观桌椅、灯杆、树木等无张贴物及残留 | 景观灯具、花台、宣传栏无蜘蛛网、污渍；墙面、门柱、景观桌椅、灯杆、树木等无张贴物及残留 | 1 | 1
[6 empty] | 水体表面无漂浮物，保持水体清洁。 | 水体表面无漂浮物，保持水体清洁。 | 1 | 1
|  |  | 指标5：绿化养护 |  |  | 草坪修剪平整、无土地裸露；无杂草、病虫害和枯黄乔灌木、绿篱修剪整齐、造型美观；无残叶和死株和粉尘污染等；花卉无杂草、黄叶，长势良好、花期正常；无明显病虫害和粉尘污染 | 草坪修剪平整、无土地裸露；无杂草、病虫害和枯黄乔灌木、绿篱修剪整齐、造型美观；无残叶和死株和粉尘污染等；花卉无杂草、黄叶，长势良好、花期正常；无明显病虫害和粉尘污染 | 1 | 1
[6 empty] | 浇水施肥及时，方法正确、无浪费现象，施肥及时、符合施肥标准，水系周边绿化使用自然水系灌溉。根据植物发生病虫害的特点，做到预防为主，防治及时；因用药不当造成苗木损伤枯死，应及时补植，并承担责任；能够保证大树的防风支架稳固，植株无歪斜、倒伏现象发生，歪斜树木能够及时采取矫正措施。 | 浇水施肥及时，方法正确、无浪费现象，施肥及时、符合施肥标准，水系周边绿化使用自然水系灌溉。根据植物发生病虫害的特点，做到预防为主，防治及时；因用药不当造成苗木损伤枯死，应及时补植，并承担责任；能够保证大树的防风支架稳固，植株无歪斜、倒伏现象发生，歪斜树木能够及时采取矫正措施。 | 1 | 1
[6 empty] | 做好重大节日活动，如迎新、校庆、贵宾来访等环境卫生重点保洁和花卉盆景准备 | 做好重大节日活动，如迎新、校庆、贵宾来访等环境卫生重点保洁和花卉盆景准备 | 1 | 1
|  |  | 指标6：维修维护 |  |  | 报修分在线报修系统和人工报修2种方式，楼宇值班室设报修服务点，对报修设立台帐 | 报修分在线报修系统和人工报修2种方式，楼宇值班室设报修服务点，对报修设立台帐 | 1 | 1
[6 empty] | 维修情况全程记录完整，包括报修项目、内容、报修人、报修方式、登门时间、修检结果等。 | 维修情况全程记录完整，包括报修项目、内容、报修人、报修方式、登门时间、修检结果等。 | 1 | 1
|  |  | 指标7：垃圾收集清运 |  |  | 无外露堆放积压垃圾，集运点保持清洁 | 无外露堆放积压垃圾，集运点保持清洁 | 1 | 1
[6 empty] | 垃圾清运采用封闭式清运，地面无散落、无渗液;垃圾桶周围无残留、无污水、无污渍、无满溢等情况并及时清运。 | 垃圾清运采用封闭式清运，地面无散落、无渗液;垃圾桶周围无残留、无污水、无污渍、无满溢等情况并及时清运。 | 1 | 1
[6 empty] | 垃圾桶分类摆放整齐、标识清晰，垃圾每周擦抹清洗一次，周边卫生保持干净 | 垃圾桶分类摆放整齐、标识清晰，垃圾每周擦抹清洗一次，周边卫生保持干净 | 1 | 1
|  |  | 指标8：物业考核 |  |  | ≥80 | 85.35 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 指标1：楼宇值班时间 |  |  | 24h | 24h | 1 | 1
|  |  | 指标2：楼宇每日卫生保洁次数 |  |  | 上午7:30时(学生公寓9时)前和下午2:30时(学生公寓4时)前各一次 | 上午7:30时(学生公寓9时)前和下午2:30时(学生公寓4时)前各一次 | 1 | 1
|  |  | 指标3：楼宇卫生保洁频次 |  |  | 每天按时打扫;每周对墙面、门窗、天花板、墙角等集中清理一次;每月对保洁区域进行一次集中整治全方面清理卫生死角:每半年对楼顶平台、雨水管口等清扫保洁一次，保持畅通 | 每天按时打扫;每周对墙面、门窗、天花板、墙角等集中清理一次;每月对保洁区域进行一次集中整治全方面清理卫生死角:每半年对楼顶平台、雨水管口等清扫保洁一次，保持畅通 | 1 | 1
|  |  | 指标4：楼宇公共卫生间保洁频次 |  |  | 每周至少消毒、杀菌一次；每日冲洗盥洗室两次；便纸配置垃圾袋，每天至少清倒一次 | 每周至少消毒、杀菌一次；每日冲洗盥洗室两次；便纸配置垃圾袋，每天至少清倒一次 | 1 | 1
|  |  | 指标5：室外环境卫生清扫时间 |  |  | 景观灯具、花台、宣传栏等每周清洁一次；主干道、运动场、广场等室外区域清扫时间在上午9:00前和下午3:00前完成；道路、广场等区域明排水沟、客井每半月清理保洁1次 | 景观灯具、花台、宣传栏等每周清洁一次；主干道、运动场、广场等室外区域清扫时间在上午9:00前和下午3:00前完成；道路、广场等区域明排水沟、客井每半月清理保洁1次 | 1 | 1
|  |  | 指标6：湖面保洁频次 |  |  | 湖面距离沿岸2米内水面区域保洁每天1次，湖面全面清理保洁每周一次 | 湖面距离沿岸2米内水面区域保洁每天1次，湖面全面清理保洁每周一次 | 1 | 1
|  |  | 指标7：维护维修时效 |  |  | “接报即修”，急修项目10分钟到位，6小时内修复；一般项目24小时内修复；针对不能及时维修的项目必须向报修人做好解释工作，并报后勤保障处 | “接报即修”，急修项目10分钟到位，6小时内修复；一般项目24小时内修复；针对不能及时维修的项目必须向报修人做好解释工作，并报后勤保障处 | 1 | 1
|  |  | 指标8：垃圾清运时效 |  |  | 生活垃圾收集、转运上、下午各一次，日产日清 | 生活垃圾收集、转运上、下午各一次，日产日清 | 1 | 1
|  |  | 指标9：垃圾清运时效 |  |  | 学生公寓垃圾集运点(5-10月)每周喷药消杀蚊一次；每月垃圾桶内外彻底清洗消毒一次，每周对垃圾清运点进行冲刷；清洗消毒有记录 | 学生公寓垃圾集运点(5-10月)每周喷药消杀蚊一次；每月垃圾桶内外彻底清洗消毒一次，每周对垃圾清运点进行冲刷；清洗消毒有记录 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 3948759.18元 | 3948759.18元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：绿色校园 |  |  | 校园环境四季常青，植被覆盖率90%，整洁舒适，秩序良好，适宜学习生活 | 校园环境四季常青，植被覆盖率90%，整洁舒适，秩序良好，适宜学习生活 | 10 | 10
|  |  | 指标2：平安校园 |  |  | 无重大案例事故发生 | 无重大案例事故发生 | 10 | 10
|  |  | 指标3：节水节电校园 |  |  | 无长流水、无长明灯现象 | 无长流水、无长明灯现象 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥80% | 88% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安保服务项目项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安保服务项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.8 | 88.8 |  | 88.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 88.8 | 88.8 |  | 88.8 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在校服务区域744亩覆盖全校，安全保障性服务教师500多人，学生13000多人。 | [5 empty] | 在校服务区域744亩覆盖全校，安全保障性服务教师500多人，学生13000多人。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：安保人数20 |  |  | 20 | 20 | 10
|  |  | 指标2：岗位人数设置及服务类型总量 |  |  | 岗位设置人数20人实际招标为20人，在校服务区域744亩覆盖全校，安全保障性服务教师500多人，学生13000多人。 | 实际运行过程良好，安全保障性较高，全年学校未发生重大安全事故。 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：安保服务的主要工作任务 |  |  | 承载的工作任务：学校前后门房人员进出执勤任务、校园巡逻巡查任务、监控中心执勤工作任务，协助处理校内突发事件，协助相关部门保障大型活动的安全管理。 | 负责学校门卫值班管理、校园治安巡逻、监控室值守、楼宇管理、校园交通管理等,维护校园安全稳定,及时发现和消除安全隐患。配合学校保卫处,及时受理校园内发生的各类治安案件。随时出勤,为师生提供紧急救助服务。配合保卫处做好学校重大活动期间的安保工作,保安力量有保障。配合公安机关,打击校园内部及责任区的违法犯罪活动。实际运行机制良好。 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：执勤时间效果 |  |  | (1)安保服务时间按 24 小时二班制。 (2) 工作时间：早班 7:00-19:00,夜班 19:00-次日 7:00 | 严格按照时间要求，运行良好。 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：人员固定 按月发放 |  |  | 根据岗位设置固定人员结构，按标值每月人均2800元支付人工服务费。56800元为每月发放工资 | 其中保安队长每月3200元，白班夜班班长每月300月。有恒杰保安公司按月支付，且运行良好。 | 10
|  |  | 指标2：车辆、服装、办公等耗材 |  |  | 按标值每月17200元支付为管理等各项费用。 | 按月支付，运行良好。
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1：督促监管提高安保服务质量 |  |  | 常态化加强人员管理，不断提高安保服务水平 | 为学校教学各项安全工作保驾护航 | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：平安校园建设 |  |  | 开展专业化安防业务，确保校园安全防范，构建平安校园。 | 实现平安校园建设预期目标 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：打造高校安全服务团队 |  |  | 常态化保障校园安全、消防安全、车辆安全等各类安全管理工作 | 全年校园无重大事故发生 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：实现标内三年重大事故发案例为零 |  |  | 持续加强管理构建平安和谐校园 | 力争创省内高校一流服务 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 指标2：安保考核 |  |  | ≥95% | 95% | 5
总分 | [7 empty] | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院建设工程设计方案调整（二次）项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院建设工程设计方案调整（二次）项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.6 | 88.6 |  | 62 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 88.6 | 88.6 |  | 62
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校规划设计方案的调整；室内体育馆、学生公寓楼设计；公共实训基地综合实训楼、室内体育馆、学生公寓的室外工程设计均完成，通过相关行政主管部门审批及图纸审查合格。 | [5 empty] | 学校规划设计方案的调整；室内体育馆、学生公寓楼设计；公共实训基地综合实训楼、室内体育馆、学生公寓的室外工程设计均完成，通过相关行政主管部门审批及图纸审查合格。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：学校规划设计方案的调整；室内体育馆、学生公寓楼设计 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 指标2：公共实训基地综合实训楼、室内体育馆、学生公寓的室外工程设计 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：通过相关行政主管部门审批及图纸审查合格 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：设计完成时限 |  |  | 2023年12月底前 | 2023.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制在88.6万元 |  |  | 88.6 | 62 | 10 | 7 | （按合同进度预付70%款项）
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：满足政府专项债项目设计服务的需求 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对单位履职、促进高教事业发展的持续影响年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97

## 安庆职业技术学院东围墙及部分北围墙内改造工程项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院东围墙及部分北围墙内改造工程项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 108 |  | 115.8 |  | 10 | 107.2% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 190 | 108 |  | 115.8 |  | 10 | 107.2% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善校园内部环境，隔绝校内学生与外部商贩的直接联系，使学生通过北大门通往外部购买物品，工程整体顺利通过验收，质量、价格符合标准。 | [5 empty] | 改善校园内部环境，隔绝校内学生与外部商贩的直接联系，使学生通过北大门通往外部购买物品，工程整体顺利通过验收，质量、价格符合标准。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：路面及铺装面积 |  |  | ≥3100m² | 3108m² | 10 | 10
|  |  | 指标2：车棚长度 |  |  | ≥140米 | 140米 | 5 | 5
|  |  | 指标3：围栏长度 |  |  | ≥200米 | 210米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：路面、路基铺装质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  |  | 指标2：车棚及围栏质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成时限 |  |  | 6月底 | 2024-10-10 | 5 | 2 | 设计变更、地下管网改造、热水系统扩容等原因，施工方自己的原因承担60天的工期延误。
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤190万元 | 115.8万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善宿舍楼东侧场地脏乱差环境程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提升学校内部管理，规范与外部商贩联系 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对校园整体环境的提升程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：绿植、草坪对校园空气环境影响 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：工程持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院老实训厂房屋面防水改造工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院老实训厂房屋面防水改造工程
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院基建处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 63.68 |  | 612821.18 |  | 10 | 96% | 9.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 63.68 | 63.68 |  | 612821.18
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 老实训厂房屋面防水改造工程完工 | [5 empty] | 老实训厂房屋面防水改造工程完工
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：屋面防水、出新 |  |  | ≥11000m² | 11481.79m² | 10 | 10
|  |  | 指标2：外墙面防水、出新 |  |  | ≥3500m² | 3587.68m² | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工时限 |  |  | 2023年8月底前 | 2023.8.30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤120万元 | 612821.18 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对维修改善校园影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：维修校园公共设施基础损坏 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 5 | 5
|  |  | 指标3：推进校园提质培优 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境改善 |  |  | 较好 | 较好 | 6 | 6
|  |  | 指标2：修缮屋面漏水，提高教学环境 |  |  | 较好 | 较好 | 4 | 4
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对单位履职、促进高教事业发展的持续影响年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.6
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 门面房改造工程项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 门面房改造工程项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 248.1 |  | 231.569 |  | 10 | 93.34% | 9.3
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 | 248.1 |  | 231.569 |  | 10 | 93.34% | 9.3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将校园原门面房周边改造成行知广场，使广大师生有可以打卡、休闲、娱乐的场所，整体提升校园办学质量，工程整体顺利通过验收，质量、价格符合标准。 | [5 empty] | 将校园原门面房周边改造成行知广场，使广大师生有可以打卡、休闲、娱乐的场所，整体提升校园办学质量，工程整体顺利通过验收，质量、价格符合标准。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：花岗岩铺装面积 |  |  | ≥1000m² | 1100m² | 10 | 10
|  |  | 指标2：绿化面积 |  |  | ≥1000m² | 1050m² | 5 | 5
|  |  | 指标3：异形花池 |  |  | ≥10座 | 15座 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：石材铺装质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  |  | 指标2：绿化、种植质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成时限 |  |  | 8月底 | 2024-10-10 | 5 | 4 | 由于8月份炎热天气对绿化种植影响，通过协商等9月份再种植。
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤300万元 | 231.569万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善原有门面房周边脏乱差环境程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：整体提升校园形象 |  |  | 好 | 好 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对校园整体环境的提升程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：绿化草木对校园空气影响 |  |  | 好 | 好 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：工程持续使用年限 |  |  | ≥10年 | 12年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.7
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院2023年数字媒体技术综合实训室项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院2023年数字媒体技术综合实训室项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 147.6 |  | 10 | 98.4% | 9.84
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 150 | 150 |  | 147.6
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成一间共50座学生工位、1座教师工位的交互式内容编辑终端，满足信息技术学院（数字产业学院）动漫制作技术、数字媒体艺术设计专业课程教学上机实训需要。 | [5 empty] | 1、312机房已建成并完成验收； 2、机房满足两个专业7门课程实训教学需求； 3、完成了二级学院多门等级证书（1+X证书）年度培训。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： 交互式内容编辑终端 |  |  | 51套 | 达成预期指标：51套 | 3 | 3
|  |  | 指标2： 虚拟仿真智慧交互系统平台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标3： 多人协作虚拟仿真系统平台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标4： 虚拟现实与三维交互技术（Creator教材） |  |  | 51套 | 达成预期指标：51套 | 2 | 2
|  |  | 指标5： 《媒体工具开发》项目资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标6： 《虚拟现实技术实训》项目教学资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标7： 《数字媒体技术综合实训》项目教学资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标8： 《神秘海底世界》智能语音交互系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标9： 《四季花海》虚拟漫游交互系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标10： Creator培训课程 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标11： 多媒体讲台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标12： 55寸画屏机 |  |  | 2台 | 达成预期指标：2台 | 3 | 3
|  |  | 指标13： 室内扩声系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标14： 48口交换机 |  |  | 2台 | 达成预期指标：2台 | 1 | 1
|  |  | 指标15： 网络机柜 |  |  | 1台 | 达成预期指标：1台 | 1 | 1
|  |  | 指标16： PDU6位 |  |  | 51只 | 达成预期指标：51只 | 1 | 1
|  |  | 指标17： 椅子 |  |  | 51张 | 达成预期指标：51张 | 1 | 1
|  |  | 指标18： 展墙展台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：机房装饰 |  |  | 环保、光照达标 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标2：软件性能与稳定性 |  |  | 达到教学要求 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标3：软硬件兼容性 |  |  | 完全兼容 | 达成预期指标：完全兼容 | 2 | 2
|  |  | 指标4：达到验收标准 |  |  | 达到 | 达成预期指标：符合相关财经法规、制度规定 | 2 | 2
|  |  | 指标5：资金支付合规 |  |  | 合规 | 达成预期指标：合规 | 2 | 2
|  |  | 指标6：一年学生实训人次 |  |  | ≥20000人次 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标7：周课时开出数 |  |  | ≥20节 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标8：教师教学培训人次 |  |  | ≥40人次 | 达成预期指标：45人 | 1 | 1
|  |  | 指标9：学生考核合格率 |  |  | ≥90% | 达成预期指标：95% | 2 | 2
|  |  | 指标10：两个专业利用率 |  |  | 100% | 达成预期指标：100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1： 完成验收时间 |  |  | 2023年9月30日以前 | 2023年10月27日验收 | 1 | 0
|  | 成本指标 | 指标1： 项目总成本 |  |  | 小于等于预算数 | 达成预期指标：总成本147.60万元，小于预算数150万元 | 2 | 2
|  |  | 指标2： 项目单项成本 |  |  | 小于等于分单位成本预算数 | 达成预期指标： 单项成本小于等于分单位成本预算数 | 2 | 2
|  |  | 指标3： 社会平均成本 |  |  | 低于社会平均成本 | 达成预期指标：低于社会平均成本 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：是否有收益 |  |  | 本指标不适用 | /
|  | 社会效益 指标 | 指标1：满足课程教学的需要 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标2：满足专业建设的需要 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标3：提高学校的社会知名度 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标4：提高学校的社会知名度 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1： 达到节能环保要求 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：服务学校专业建设 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 4 | 4
|  |  | 指标2：服务安庆产业人才培养 |  |  | 达到 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标3：配备设备管理人员 |  |  | ≥1人 | 达成预期指标：4人 | 2 | 2
|  |  | 指标4：制定管理制度 |  |  | 管理制度健全 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 指标5：维护资金保障 |  |  | 列入预算保障 | 达成预期指标 | 3 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1： 学生满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 4 | 4
|  |  | 指标2： 教师满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 4 | 4
|  |  | 指标3： 社会学员满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 98.84

## 安庆职业技术学院校园东湖治理改造工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院校园东湖治理改造工程
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 602.0046 |  | 587.4517 |  | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 602.0046 | 602.0046 |  | 587.4517
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 校园东湖治理改造工程完工 | [5 empty] | 校园东湖治理改造工程完工
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：湖底清淤 |  |  | ≥29000m³ | 28290m³ | 10 | 9.8
|  |  | 指标2：原有毛石驳岸改造及新建 |  |  | ≥900米 | 906米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工时限 |  |  | 2023年8月底前 | 2023.10.20 | 5 | 2.7 | 原因分析：1.连续下雨；2.增加工程量：综合办公楼北侧绿化改造提升、增加西湖清淤、东湖栾树移栽等。 改进措施：1.完善项目前期设计，最大限度考虑周全，避免增加较大的合同外工程量。2.制定合理的合同工期，不能仅局限于学校开学时间的限制。
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤700万元 | 587.4517 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对改善校园环境影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提升校园休闲场所环境层次 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 指标3：推进校园提质培优 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：消除黑臭水体，净化水质 |  |  | 达到3类水质标准 | 达到3类水质标准 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对区域生态环境的提升或影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对单位履职、促进高教事业发展的持续影响年限 |  |  | ≥10年 | 11年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.3

## 2023年上半年校企合作人才培养费（2021级）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年上半年校企合作人才培养费（2021级）
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 204 | 204 |  | 192.9948 |  | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 204 | 204 |  | 192.9948 |  | 10 | 95% | 9.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021级工业机器人技术、动漫制作技术、城市轨道交通运营管理、新能源汽车技术、食品质量与安全、计算机网络专业在籍学生的生源选拔、专业建设、职业技能培训、学生管理、实习管理、就业指导等。通过3-5年的时间，打造出本校独具特色的新一代新技术专业群。人才培养模式采用以现代学徒制培养为主，完成专业课程学习与实践。 | [5 empty] | 目标1：完成专业课教学中所有专业课的教学服务；目标2：提供完整的人才培养方案。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 培训人次 |  |  | 860人 | 905人 | 5 | 5
|  |  | 实训课时数 |  |  | 260课时/人/年 | 260课时/人/年 | 5 | 5
|  |  | 专业课时数 |  |  | 520课时/人/年 | 520课时/人/年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 职业资格证书通过率 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 1+x证书通过率 |  |  | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 3年 | 3年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 4884元/人/年 | 4884元/人/年 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 此项不适用 |  |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 带动本地就业率 |  |  | ≧30% | 35% | 10 | 10
|  |  | 提升本地中高职学校衔接 |  |  | 150人/学期 | 150人/学期 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 支持本地首位产业的持续发展 |  |  | ≧30% | 35% | 5 | 5
|  |  | 持续推动本地中高职学校衔接 |  |  | 150人/学期 | 150人/学期 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受训学生满意度 |  |  | ≧90% | 95.8% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院综合办公楼、2栋实训楼外台阶及散水坡改造、体育
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院综合办公楼、2栋实训楼外台阶及散水坡改造、体育场看台修复工程
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.58 | 75.58 |  | 75.5 |  | 10 | 99.89% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 75.58 | 75.58 |  | 75.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 综合办公楼、2栋实训楼外台阶及散水坡改造、体育场看台修复工程 | [5 empty] | 综合办公楼、2栋实训楼外台阶及散水坡改造、体育场看台修复工程
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：外台阶、散水坡修复 |  |  | ≥1300m³ | ≥1309.44m³ | 10 | 10
|  |  | 指标2：体育看台改造 |  |  | ≥2700.00m³ | ≥2710.62m³ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工时限 |  |  | 2023年8月底前 | 2023.10.18 | 5 | 3.5 | 由于天气影响、不封设计变更等原因
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤135万元 | 75.5 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对改善校园环境影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提升校园基础设施环境层次 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 指标3：推进校园提质培优 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：消除破埙基础设施 |  |  | 达到观感标准 | 达到观感标准 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对区域环境的提升或影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对单位履职、促进高教事业发展的持续影响年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 2022级校企合作共建特色专业教育服务项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022级校企合作共建特色专业教育服务项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 195.895 | 195.895 |  | 195.895 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 195.895 | 195.895 |  | 195.895 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022级工业机器人技术、动漫制作技术、城市轨道交通运营管理、新能源汽车技术、食品质量与安全、计算机网络技术专业在籍学生的生源选拔、专业建设、职业技能培训、学生管理、实习管理、就业指导等。通过3-5年的时间，打造出本校独具特色的新一代新技术专业群。人才培养模式采用以现代学徒制培养为主，完成专业课程学习与实践。 | [5 empty] | 目标1：完成专业课教学中所有专业课的教学服务；目标2：提供完整的人才培养方案。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 培训人次 |  |  | 850人 | 941人 | 5 | 5
|  |  | 实训课时数 |  |  | 260课时/人/年 | 260课时/人/年 | 5 | 5
|  |  | 专业课时数 |  |  | 520课时/人/年 | 520课时/人/年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 职业资格证书通过率 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 1+x证书通过率 |  |  | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 3年 | 3年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 4635元/人/年 | 4635元/人/年 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 此项不适用 |  |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 带动本地就业率 |  |  | ≧30% | 35% | 10 | 10
|  |  | 提升本地中高职学校衔接 |  |  | 150人/学期 | 150人/学期 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 支持本地首位产业的持续发展 |  |  | ≧30% | 35% | 5 | 5
|  |  | 持续推动本地中高职学校衔接 |  |  | 150人/学期 | 150人/学期 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受训学生满意度 |  |  | ≧90% | 95.8% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院2023年小刑维修工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院2023年小刑维修工程
主管部门 |  |  | 安庆市政府、安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 96.754 |  | 10 | 96.75% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 |  | 96.754
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年小刑维修工程15项完工（广场火烧板维修、排水沟加固；零星维修等） | [5 empty] | 2023年小刑维修工程15项完工
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：小刑维修工程项目数15项 |  |  | ≥20 | 23 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工时限 |  |  | 2023年12月底前 | 2023.11.20 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤100万元 | 96.754 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：指标不适用 |  |  | 指标不适用 | 指标不适用 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对维修改善校园影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：维修校园公共设施基础损坏 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5
|  |  | 指标3：推进校园提质培优 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 |  |  |  |  | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对单位履职、促进高教事业发展的持续影响年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.7
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院篮球场和排球场改造项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院篮球场和排球场改造项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 69 |  | 53.1876 |  | 10 | 77.08% | 7.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 70 | 69 |  | 53.1876
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请财政资金70万元，改造现有3个篮球场、2个排球场更好地满足篮球教学、训练及比赛的需要。同时，消除安全隐患，满足赛事活动对场地要求，进一步丰富学生的课外活动。师生满意度达90%以上。 | [5 empty] | 完成了3个篮球场和2个排球场地面硅PU改造，新建排球场围栏，对篮球场围网进行更换翻新，对篮球架和休息长廊进行维修翻新，清理篮球东西两侧排水系统并更换西皮侧盖板，400米标准田径运动场塑胶跑道划线，购置排球场网架、裁判椅、颁奖台等。师生满意度达90%以上。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 篮球场和排球场改造个数 |  |  | 5个 | 5 | 5 | 5
|  |  | 篮球场改造面积（m2） |  |  | ≥1800m2 | 1800 | 5 | 5
|  |  | 排球场改造面积（m2） |  |  | ≥900m2 | 1015 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 篮球场和排球场改造验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金支付合规性 |  |  | 符合国家财经法规制度 | 达成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目采购完成时间 |  |  | 2023年9月前 | 达成 | 5 | 5
|  |  | 项目验收完成交付时间 |  |  | 2023年11月前 | 达成 | 3 | 3
|  |  | 经费支付的时效性 |  |  | 按合同约定时间支付 | 达成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤70万元 | 53.1876 | 5 | 5
|  |  | 5mm硅PU单价 |  |  | ≤155元/m2 | 约153 | 3 | 3
|  |  | 8mm硅PU单价 |  |  | ≤190元/m2 | 约188 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | － | － | －
|  | 社会效益 指标 | 年服务师生开展篮球、排球训练人次 |  |  | ≥7万人次/年 | 70800 | 8 | 8
|  |  | 服务校内外各类篮球、排球比赛场次 |  |  | ≥60场次/年 | 52 | 7 | 6.1 | 因篮球场邻近有工地施工，灰尘较重，影响赛场使用。后期随着工程竣工，同时加强物业人员清扫，能达成目标。
|  | 生态效益 指标 | 各类材料环保达标率 |  |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 可持续影 响指标 | 建立后续维保制度并落实到位 |  |  | 建立完善的篮球场、排球场维保管理制度，列入学校物业管理范畴。 | 达成 | 8 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度指标 |  |  | ≥90% | 92% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度指标 |  |  | ≥90% | 91% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院人事管理信息系统
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院人事管理信息系统
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 |  | 68 |  | 10 | 97.14% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 70 | 70 |  | 68
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照学校人事管理业务需求，建立涵盖全校教职工信息、党建管理、工资管理、考核管理、招聘管理等日常人事业务的人事管理系统，促进学校人事管理工作信息化水平进一步提升。 | [5 empty] | 系统已部署完成，运行正常。服务内容包括：组织机构、教职工信息管理、人事异动、工资管理、保险管理、招聘管理、考核评估、党建管理、师资培养、报表管理、自助服务、自助证明打印服务、移动服务、数据集成、系统管理、组织人事处部门网站建设等内容及配套硬件等。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：人事管理信息系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：系统功能的达标率 |  |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 4 | 4
|  |  | 指标3：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标4：资金支付合规性 |  |  | 国家相关的财规定 | 完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成的及时性 |  |  | ≤30天 | 25天 | 4 | 4
|  |  | 指标2：软件故障修复响应时间 |  |  | ≤24小时 | 2小时 | 4 | 3
|  |  | 指标3：资金支付 |  |  | 按合同约定 时间支付 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 指标4：项目完成时间 |  |  | 按合同约定 时间完成 | 完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤70.00万 | 68万 | 4 | 4
|  |  | 指标2：人事管理信息系统 |  |  | ≤70.00万 | 68万 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：通过项目实施对延长设备生命周期降低故障率影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  |  | 指标2：通过项目实施对减少项目运行成本、运维费用 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对提高人事管理工作的影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：服务学校人事信息建设 |  |  | 达到 | 达到 | 5 | 5
|  |  | 指标2：质保期 |  |  | 3年 | 免费质保 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：工作人员使用满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标2：职工使用满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院双创学院设备购置
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院双创学院设备购置
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.18 | 50.18 |  | 46.25 |  | 10 | 92.17% | 9.2
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50.18 | 50.18 |  | 46.25 |  | 10 | 92.17% | 9.2
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要是以培养大学生创新创业能力为目标，依托创新创业实训教学，提升学校大学生创新创业课程改革、特色培养、资源体系、师资队伍等方面的综合建设水平，同时要满足各专业创新创业实训课程和大学生创新创业教学、实践和孵化需求，实现以创业教育带动产业实训，探索职业技能实践与成果转化的模式。总面积约2000平方米，主要以授课、实训、实践、孵化功能为主，分别有师徒工作室、大师工作室、模拟公司实训工坊等。此次项目预购置空调、电脑、投影仪、打印机、笔记本电脑等设备。 | [5 empty] | 购置投影仪4台、空调28台、激光打印机1台、笔记本电脑3台、台式电脑53台，购置费共计46.25万元。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 投影仪4台 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 美的空调28台 |  |  | 28 | 28 | 4 | 4
|  |  | 笔记本电脑3台 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4
|  |  | 台式电脑53台 |  |  | 53 | 53 | 4 | 4
|  |  | 激光打印机1台 |  |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 所有设备质量合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 根据“徽采云”电子卖场网上超市定价 |  |  |  |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 此项不适用
|  | 社会效益 指标 | 对学校大学生创新创业培训能力提高程度 |  |  | 提高50%以上 | 提高50%以上 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 此项不适用
|  | 可持续影 响指标 | 推动大学生创新创业能力提升 |  |  | 明显 | 明显 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受训学生满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.2
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院智慧教室项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院智慧教室项目
主管部门 |  |  | 安庆职业技术学院 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 880万元 | 880万元 |  | 877.58万元 | 10 | 99.73% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 880万元 | 880万元 |  | 877.58万元
|  |  | 上年结转资金 | / | / |  | /
|  |  | 其他资金 | / | / |  | /
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请财政资金880万元，用于智慧教室建设，主要建设内容为:建设普通智慧教室60间，精品智慧教室2间。通过智慧教室建设与专业教学融合，提升教师教学技能，与学生学习融合，提升学生学习效果。智慧教室与教学管理融合，提升教学质量，智慧教室与录播教室融合，建设优质课程资源;教师、学生满意度超过90%。 | [5 empty] | 使用财政资金877.58万元完成智慧教室建设，主要建设内容为:建设普通智慧教室60间，精品智慧教室2间。通过智慧教室建设与专业教学融合，提升教师教学技能，与学生学习融合，提升学生学习效果。智慧教室与教学管理融合，提升教学质量，智慧教室与录播教室融合。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设普通智慧教室间数 |  |  | 60间 | 60间 | 5
|  |  | 建设精品智慧教室间数 |  |  | 2间 | 2间 | 3
|  |  | 采购硬件设备数量 |  |  | ≥122台、套、项 | 139台、套、项 | 3
|  |  | 采购软件数量 |  |  | ≥20套 | 20套 | 2
|  |  | 拆装大屏块数 |  |  | 16块 | 16块 | 2
|  | 质量指标 | 智慧教室验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 采购硬（软）设备参数相符率 |  |  | ≥95% | 100% | 4
|  |  | 系统功能达标率 |  |  | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 2023年7月10日前 | 2023年6月7日前 | 3
|  |  | 竣工验收交付使用时间 |  |  | 2023年10月30日前 | 2023年10月22日前 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤总预算880万元 | 877.53万元 | 5
|  |  | 普通智慧教室成本 11.97万元 |  |  | ≤12万元/间 | 11.97万元 | 3
|  |  | 精品智慧教室成本 |  |  | ≤80万元/间 | 79.26万元 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用 |  |  | 本指标不适用 | 本指标不适用
|  | 社会效益 指标 | 学生授课次数（人次） |  |  | ≥15000人次/月 | 20000人次/月 | 5
|  |  | 进行技能培训规模（人次）1500人次/年 |  |  | ≥1340人次/年 | 1500人次/年 | 5
|  |  | 对教师教学能力和技能水平提升程度 |  |  | 较高 | 较高 | 4
|  |  | 对提升技能人才培养质量的影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 4
|  | 生态效益 指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |  |  | 符合 | 符合 | 7
|  | 可持续影 响指标 | 智慧教室管理制度健全性及执行情况 |  |  | 健全有效 | 有待完善 | 1 | 出台后续资产管护制度、制度上墙。
|  |  | 对实现优质教学课程资源的建设的持续影响程度 影响程度明显 |  |  | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生反馈满意度 |  |  | ≥90% | 96.27% | 5
|  |  | 教师反馈满意度 ≥90% |  |  | ≥90% | 100% | 5
总分 | [7 empty] | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 安庆职业技术学院综合楼会议室升级改造项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院综合楼会议室升级改造项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 147.692 |  | 10 | 98.46% | 9.84
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 150 | 150 |  | 147.692
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目完成综合楼四楼会议室（无纸化会议系统、大屏显示系统、环境声学改造部分等）、三楼会议室（原四楼会议室会议系统、拼接屏等设备整体搬迁、环境声学改造部分）和移动大屏显示系统等的建设和改造升级。 | [5 empty] | 使用147.692元完成综合楼会议室升级改造项目的建设，主要建设内容为四楼会议室（无纸化会议系统、大屏显示系统、环境声学改造部分等）、三楼会议室（原四楼会议室会议系统、拼接屏等设备整体搬迁、环境声学改造部分）和移动大屏显示系统等的建设和改造升级。目前已经投入使用，取得了良好的使用效果。 该项目的建设提高了学院的会议效率、节省了纸质资金，达到了环保的目的。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： 专业功放 |  |  | 2台 | 达成预期指标：2台 | 3 | 3
|  |  | 指标2： 专业音响 |  |  | 4只 | 达成预期指标：4只 | 1 | 1
|  |  | 指标3： 支架 |  |  | 4只 | 达成预期指标：4只 | 1 | 1
|  |  | 指标4： 调音台 |  |  | 1台 | 达成预期指标：1套 | 2 | 2
|  |  | 指标5： 《媒体工具开发》项目资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标6： 《虚拟现实技术实训》项目教学资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标7： 《数字媒体技术综合实训》项目教学资源包 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标8： 《神秘海底世界》智能语音交互系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标9： 《四季花海》虚拟漫游交互系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标10： Creator培训课程 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标11： 多媒体讲台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标12： 55寸画屏机 |  |  | 2台 | 达成预期指标：2台 | 3 | 3
|  |  | 指标13： 室内扩声系统 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  |  | 指标14： 48口交换机 |  |  | 2台 | 达成预期指标：2台 | 1 | 1
|  |  | 指标15： 网络机柜 |  |  | 1台 | 达成预期指标：1台 | 1 | 1
|  |  | 指标16： PDU6位 |  |  | 51只 | 达成预期指标：51只 | 1 | 1
|  |  | 指标17： 椅子 |  |  | 51张 | 达成预期指标：51张 | 1 | 1
|  |  | 指标18： 展墙展台 |  |  | 1套 | 达成预期指标：1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：会议室装饰 |  |  | 环保、光照达标 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 指标2：软件性能与稳定性 |  |  | 达到会议要求 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标3：软硬件兼容性 |  |  | 完全兼容 | 达成预期指标：完全兼容 | 2 | 2
|  |  | 指标4：达到验收标准 |  |  | 达到 | 达成预期指标：符合相关财经法规、制度规定 | 3 | 3
|  |  | 指标5：资金支付合规 |  |  | 合规 | 达成预期指标：合规 | 5 | 5
|  |  | 指标6：一年会议次数达100次以上 |  |  | ≥20人次 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标7：周课时开会数 |  |  | ≥5节 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 指标8：每次参会人次 |  |  | ≥10人次 | 达成预期指标：20人 | 2 | 2
|  |  | 指标9：适用合格率 |  |  | ≥90% | 达成预期指标：95% | 2 | 2
|  |  | 指标10：两个专业利用率 |  |  | 100% | 达成预期指标：100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1： 完成验收时间 |  |  | 2023年9月30日以前 | 未达成预期指标 | 1 | 0.46
|  | 成本指标 | 指标1： 项目总成本 |  |  | 小于等于预算数 | 达成预期指标：总成本147.6920万元，小于预算数150万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2： 项目单项成本 |  |  | 小于等于分单位成本预算数 | 达成预期指标： 单项成本小于等于分单位成本预算数 | 5 | 5
|  |  | 指标3： 社会平均成本 |  |  | 低于社会平均成本 | 达成预期指标：低于社会平均成本 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：是否有收益 |  |  | 本指标不适用 | /
|  | 社会效益 指标 | 指标1：满足学校无纸化办公司的需要 |  |  | 达到 | 达成预期指标;减少用纸率，节约资金 | 3 | 3
|  |  | 指标2：满足学校智能化会议的需求 |  |  | 达到 | 达成预期指标：提高开会效率 | 3 | 3
|  |  | 指标3：提高学校的社会知名度 |  |  | 达到 | 达成预期指标：在市内完成该项目的少数单位之一 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：达到节能环保要求 |  |  | 达到 | 达成预期指标; 减少用纸 | 3 | 3
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：服务学校建设发展需求 |  |  | 达到 | 达成预期指标:智能、高效、节约资源 | 4 | 3
|  |  | 指标2：配备设备管理人员 |  |  | ≥1人 | 达成预期指标：4人 | 2 | 2
|  |  | 指标3：制定管理制度 |  |  | 管理制度健全 | 达成预期指标：建立完善学院会议室的功能和效果的基本需求的管理制度 | 3 | 3
|  |  | 指标4：维护资金保障 |  |  | 列入预算保障 | 达成预期指标：落实项目负责人员和经费 | 3 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1： 行政管理人员满意满意度 |  |  | ≥90% | 达成预期指标：98% | 4 | 4
|  |  | 指标2： 教师满意度 |  |  | ≥90% | 达成预期指标：96% | 4 | 4
|  |  | 指标3： 社会参会人员满意度 |  |  | ≥90% | 达成预期指标：92% | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 98.46

## 安庆职业技术学院“两站两服务”平台暨青年之家设备采购项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安庆职业技术学院“两站两服务”平台暨青年之家设备采购项目
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 |  | 62.95 |  | 10 | 96.85% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 65 | 65 |  | 62.95 |  | 10 | 96.85% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请财政性资金 65万元，用于建设学生两站两服务平台暨青年之家，满足学生需求，拓展学生社区育人功能，激发学生社区创新活力，构建“全景式”社区育人生态，助力学校人才培养改革工作。学生和管理者满意度到90%。 | [5 empty] | 实际使用财政性资金 62.95万元，采购完成了学生两站两服务平台暨青年之家所需设备，满足了学生需求，拓展了学生社区育人功能，激发了学生社区创新活力，构建了“全景式”社区育人生态，学生和管理者满意度分别达到92.6%和93.1%。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：建设学生两站两服务社区及青年之家整体面积（平方米） |  |  | ≥800 | ≥800 | 6 | 6
|  |  | 指标2：建设学生一站式服务社区平台个数 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | 指标3：建设室内全彩显示屏面积（平方米） |  |  | 17.31 | 17.31 | 4 | 4
|  |  | 指标4：采购空调台数（台） |  |  | 23 | 23 | 4 | 4
|  |  | 指标5：采购一体机台数（台） |  |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：学生一站式社区验收情况 |  |  | 通过 | 通过 | 4 | 4
|  |  | 指标2：采购设备技术参数符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标3：主题区功能实现率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：招标采购完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 | 4
|  |  | 指标2：竣工验收交付使用及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：总成本（万元） |  |  | ≤65 | 62.95 | 4 | 4
|  |  | 指标2：单项成本控制 |  |  | ≤各单项预算 | 符合 | 4 | 4
| 效益指标（30份） | 社会效益 指标 | 指标1：对满足学生在校的精神需求，引领学生享受健康、积极向上的大学生活的影响程度。 |  |  | 较高 | 较高 | 9 | 9
|  | 生态效益 指标 | 指标1：采购设备材料环保达标 |  |  | 达标 | 达标 | 7 | 7
|  |  | 指标2：室内环境监测达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 7 | 7
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：维护管理制度及落实情况 |  |  | 较好 | 较好 | 7 | 7
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 92.6% | 5 | 5
|  |  | 指标2：管理人员满意度 |  |  | ≥90% | 93.1% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 网上迎新与资助综合服务平台
附件1
网上迎新与资助综合服务平台项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网上迎新与资助综合服务平台
主管部门 |  |  | 安庆市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 安庆职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 43.8 |  | 43.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 43.8 | 43.8 |  | 43.8 |  | / | 100% | /
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：建立全面、高效的网上迎新与资助服务体系，实现新生报到流程电子化、资助申请审批透明化，提升新生报到体验，提高资助管理工作效率，增强学生满意度。 阶段性目标：（1）完成平台系统开发并顺利上线；（2）2023级新生报到率通过平台达到100%；（3）学生对平台满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 总体目标：上线后大大提高了新生报到和资助工作效率，用户满意度高。 阶段性目标：（1）完成平台系统开发并顺利上线；（2）2023级新生报到率通过平台达到100%；（3）学生对平台满意度达到95%以上。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采购笔记本工作站 |  |  | 7 | 7 | 10 | 10
|  |  | 采购采集设备 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收情况 |  |  | 通过 | 通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 迎新模块上线时间 |  |  | 8月下旬前 | 8月中旬 | 5 | 5
|  |  | 迎新模块上线时间 |  |  | 9月下旬前 | 9月中旬 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 开发成本是否超过预算 |  |  | ≤45 | 43.8 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 系统上线是否提高了工作效率 |  |  | 是/否 | 是 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 是否提升了学生体验和学校品牌效应 |  |  | 是/否 | 是 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 系统维护和升级情况 |  |  | 较好 | 较好 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 新生报到模块满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 | 5
|  |  | 资助模块满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。