安职院办〔2023〕2号

关于印发《安庆职业技术学院

基建维修工程管理细则(修订)》的通知

各院部、各直属单位：

《安庆职业技术学院基建维修工程管理细则(修订)》经2023年1月12日校党委会研究通过，现予印发，请遵照执行。

安庆职业技术学院

2023年2月13日

安庆职业技术学院

基建维修工程管理细则(修订)

根据《安庆职业技术学院招标采购管理办法》，为进一步规范我校基建维修工程建设管理，提高工程建设效益，特制定本细则。

一、计划编报与审定

学校统筹安排基建维修工程项目，根据财务预算和工程建设需要，基建处会同财务处等相关部门编制基建维修工程计划，经学校研究审定，列入年度预算内经费。预算外项目需要专题申报，经学校研究审定后方可实施。

二、工程预算

（一）计价依据

1.按2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》及相关配套费用定额计算。材差执行安庆市建筑工程管理处发布的同期市场材料价格。

2.如市场工程计价依据有变化则执行市场通用标准。

（二）议价计费

无计价依据可查的单项，由学校和施工方双方议价处理，并办理工程签证予以确认，相关部门参与议价过程和隐蔽工程的验收。学校和施工方双方议定的点工单价，分两种情况区别对待：（1）技术性工种，含水工、电工、木工、电焊工等；（2）零星杂工,含搬运、清扫卫生、清除杂草等。执行标准为当时市场行情和学校实际情况。议价部分为不含税价格，计5%的综合费，税金另计。

（三）工程预算控制价编制

维修工程开工前，施工招标阶段由学校委托招标代理机构抽取工程造价咨询机构编制工程预算控制价。以经过审定的工程预算控制价控制工程结算价。

三、施工单位选定及合同签订

（一）施工单位资质要求

施工企业必须具备相应等级的资质，不具备相应资质的企业，不得参与工程的招投标。

（二）施工单位确定

根据工程预算标额大小及技术等级要求确定施工单位：

1.工程造价60万元以上（含60万元）的基建维修项目，进入安庆市公共资源交易中心，采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式选定施工单位；

2.工程造价10—60万元（不含60万元）的基建维修项目，由学校委托招标代理机构采取竞争性谈判、竞争性磋商、施工抽签等方式选定施工单位；

3.工程造价10万元以下（不含10万元）的基建维修项目每年由学校委托招标代理机构通过招标方式选定一家施工单位。如遇政策变化，将适时作出调整。

4.突发、应急抢修的项目：工程造价10万元以下（不含10万元）的，项目单位报请校领导同意，在招标办参与和纪检部门监督下，采取一对一谈判方式选定施工单位；工程造价10—30万元（不含30万元）的，项目单位报请校长办公会审批，在招标办参与和纪检部门监督下，采取一对一谈判方式选定施工单位；工程造价30万元以上的，项目单位报请校党委会审批，在招标办参与和纪检部门监督下，采取一对一谈判方式选定施工单位。

（三）合同签订

造价在60万元及以上的基建维修项目由法定代表人或受法定代表人委托的代表与施工单位签订工程合同（法务秘书会签）；10—60万元的基建维修项目经法定代表人授权后，由校分管领导代表学校与施工单位签订工程合同（法务秘书会签）；10万元以下基建维修项目经法定代表人授权后，由项目单位负责人与施工单位签订工程合同（法务秘书会签）。

四、勘察、设计、监理等工程服务类队伍选定及合同签订

（一）资质要求

工程服务类企业必须具备相应专业等级资质，不具备相应资质的企业，不得参与工程服务招投标。

（二）工程服务类队伍确定

根据工程预算标额大小及技术等级要求确定工程服务类队伍：

1.工程造价30万元以上（含30万元）的工程服务类项目，进入市公共资源交易中心，采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式选定工程服务类队伍；

2.工程造价5—30万元（不含30万元）的工程服务类项目由学校委托招标代理机构采取竞争性谈判、竞争性磋商等方式选定工程服务类队伍；

3.工程造价5万元以下(不含5万元)的工程服务类项目由项目单位采取询价方式选定工程服务类队伍。

（三）合同签订

造价在30万元及以上的由法定代表人或受法定代表人委托的代表与乙方签订工程服务类合同（法务秘书会签）；5—30万元的工程服务类项目经法定代表人授权后，由校分管领导代表学校与乙方签订工程服务类合同（法务秘书会签）；5万元以下工程服务类项目经法定代表人授权后，由项目单位负责人与乙方签订工程服务类合同（法务秘书会签）。

五、施工与质量监督

（一）维修计划批准后，由项目单位统一组织施工，负责工程质量监督、安全管理、投资控制，保证工程按期完工。

（二）所有隐蔽工程应及时做好检查验收记录，由项目单位派人到场办理隐蔽工程签证手续，否则，不予认可。工程主要材料的验证及定价签证，工程监管人员应及时确认。

（三）在施工过程中，施工方不得擅自变更工程内容，不得随意扩大工程造价，不得随意突破工程预算控制价。如工程确需变更时，应及时告知项目单位并按规定的程序报批后方可实施；工程所需材料须经项目单位认可后方可采购使用。

（四）施工方应严格按施工操作规范要求进行施工，做到安全施工，文明施工，工完料清、场清。

六、工程的验收与审计

（一）工程完工后，由项目单位办理工程结算所需的工程量签证手续，并组织相关人员进行工程验收。

（二）对验收合格的工程进行审计，由监察审计处委托乙级以上资质的审计事务所审计。

七、工程结算

（一）在工程保修期内，出现施工质量问题，由乙方无偿返修，并适当扣除工程质量保修金。

（二）保修期限

1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为2年；

2.电气管线、给排水管道、装修工程保修期为2年；

3.其它保修期为1年。

（三）工程质量保修金按工程造价的3%计定。

（四）保修期满后，经项目单位、使用单位审核后的工程造价付清全部工程款项。

八、本细则自公布之日起实行，由学校基建处负责解释。原《安庆职业技术学院基建维修工程管理细则（修订）》（安职院〔2021〕13号）文件废止。

安庆职业技术学院办公室            2023年2月13日印发

校对：徐涛                                  共印12份